## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Teddy V
	Cyril L
	Samuel L
	Tous

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Tous	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Tous	Terminé
1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Samuel L	Terminé
	couche DAL	Samuel L	Terminé
	couche BLL	Cyril L	Terminé
	couche IHM	Teddy V	Terminé
	Tests fonctionnels	Tous	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve DAL	Samuel L	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve BLL	Cyril L	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve IHM	Teddy V	Terminé
	Interdiction redirection si champs vide IHM	Teddy V	Terminé
	6002-S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Teddy V	Terminé
	recherche si pseudo et email inexistant	Teddy V	Terminé
	Insertion nouvel utilisateur	Teddy V	Terminé
	couche BLL	Samuel L	Terminé
	BLLVerification si pseudo ou email déjà existant	Samuel L	Terminé
	BLL si inexsitant demande d'insertion de l'utilisateur à la DAL	Samuel L	Terminé
	BLL ajout de 100 points à l'utilisateur lors de l'insertion	Samuel L	Terminé
	couche IHM	Cyril L	Terminé
	IHM creation de la page nouvel utilisateur	Cyril L	Terminé
	IHM verification que pseudo alphanumerique	Cyril L	Terminé
	IHM appel de la BLL insertion	Cyril L	Terminé
	IHM redirection vers page liste des encheres si ok	Cyril L	Terminé
	Tests fonctionnels	Cyril L	Terminé
	1009 Page accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Definir la liste dans le web.xml
	1006 Gestion utilisateurs/Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afficher le profil d'un utilisateur selon son pseudo?	Samuel L	Terminé
	couche BLL appeler dal select pseudo renvoyer utilisateur	Samuel L	Terminé
	couhe DAL faire select pseudo renvoyer utilisateur	Samuel L	Terminé
	couche IHM servlet get lien pseudo appeler BLL recuperer utilisateur	Samuel L	Terminé
	1007 Gestion utilisateurs/Modifier un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modifier mon profil -> Afficher tout mes champs Mon_profil.jsp	Samuel L	Terminé
	couche BLL	Samuel L	Terminé
	couhe DAL	Samuel L	Terminé
	couche IHM	Samuel L	A faire
2	1007 Gestion utilisateurs/Supprimer un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Supprimer mon compte	Cyril L
	donc deconnexion	Cyril L
	retour page accueil	Cyril L
	couche BLL	Cyril L
	couhe DAL	Cyril L
	couche IHM	Cyril L
	1009 Gestion utilisateurs/Se deconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	redirection vers page accueil en mode deconnecté	Teddy V	Terminé
	couche BLL	Teddy V	Terminé
	couche IHM	Teddy V	Terminé
	2001 Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM
	nom description cate, prix de depart date heure ouverture, date heur de fin
	modalite de retrait par defaut adresse vendeur
	BO
	BLL
	DAL
	2004 lister les ventes en modes deconnecte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	non connecté, lister les ventes en cours. filtrer catégorie, nom d’article
	Pour consulter le détail d'une vente, l’utilisateur doit se connecter.
	IHM
	BO
	BLL
	DAL
	2005 lister les ventes en modes connecte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	connecté, je peux lister les ventes en cours, ventes auxquelles je participe,
	celles sur lesquelles j’ai au moins une offre,mes ventes remportées.
	sélectionner mes ventes, non commencées, en-cours ou terminées
	IHM
	BO
	BLL
	DAL
	2006 Encherir			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	En tant qu’utilisateur, je peux offre sur article si prix > tarif actuel.
	si compte de points ne devient pas négatif
	Si l’enchère ok mon crédit est débité du montant.
	meilleur précédent re-crédité de son offre.
	IHM
	BO
	BLL
	DAL
	2007 Remporter une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je deviens acquéreur si au terme de la vente j’ai l’enchère la plus haute.
	IHM
	BO
	BLL
	DAL

	6003 lien logo enchere			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	click sur le logo ramène sur page principale recherche articles si connecté
	IHM
	BO
	BLL
	DAL

	2009 gestion des encheres			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je peux afficher détail vente. informations
	( nom, description, meilleure offre, mise à prix, début et fin de l’enchère,
	article vendu affichés adresse de retrait, vendeur. fonction état vente,
	rôle utilisateur (vendeur ou acheteur), peux seulement consulter information
	, enchérir, ou modifier vente (si vendeur et enchère non débuté)
	IHM
	BO
	BLL
	DAL
	6001 bouton rafraichir et retour du navigateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	En tant qu’utilisateur, je peux rafraîchir la page courante
	ou revenir sur la page précédente en utilisant le bouton « back » navigateur
	IHM
	BO
	BLL
	DAL
	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération