## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Teddy V
	Cyril L
	Samuel L
	Tous

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Tous	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Tous	Terminé
1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Samuel L	Terminé
	couche DAL	Samuel L	Terminé
	couche BLL	Cyril L	Terminé
	couche IHM	Teddy V	Terminé
	Tests fonctionnels	Tous	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve DAL	Samuel L	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve BLL	Cyril L	Terminé
	Ajout Exception pour identifiant non trouve IHM	Teddy V	En cours
	Interdiction redirection si champs vide IHM	Teddy V	En cours
	1003-S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Teddy V	A faire
	Insertion nouvel utilisateur si pseudo et email inexistant	Teddy V	A faire
	couche BLL	Samuel L	A faire
	BLLVerification si pseudo ou email déjà existant	Samuel L	A faire
	BLL si inexsitant demande d'insertion de l'utilisateur à la DAL	Samuel L	A faire
	BLL ajout de 100 points à l'utilisateur lors de l'insertion	Samuel L	A faire
	couche IHM	Cyril L	A faire
	IHM creation de la page nouvel utilisateur	Cyril L	A faire
	IHM verification que pseudo alphanumerique	Cyril L	A faire
	IHM appel de la BLL insertion	Cyril L	A faire
	IHM redirection vers page liste des encheres si ok	Cyril L	A faire
	Tests fonctionnels	Cyril L	A faire
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération